## 3
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с "Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.20 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.19 года |  | План на 01.01.20 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.20 года |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
1 | Ульяновская область | Г | нд | нд | нд | нд | 694.0696 | нд | нд | 742.7457 | нд | 504.0854 | 190.4859 | 48.1743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.6788 | нд | 234.3222 | нд | 249.7448 | нд | 742.7458 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.1732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.1732 | нд | нд | 6.7567 | нд | 6.7567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0113 | нд | 3.7454 | нд | 6.7567 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.1732 | нд | нд | 6.7567 | нд | 6.7567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0113 | нд | 3.7454 | нд | 6.7567 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция центров обслуживания клиентов (ЦОК) | K_COK.REK_01.06 | нд | 2022 | 2023 | нд | 6.1732 | нд | нд | 6.7567 | нд | 6.7567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0113 | нд | 3.7454 | нд | 6.7567 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 687.8964 | нд | нд | 735.989 | нд | 497.3287 | 190.4859 | 48.1743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.6788 | нд | 231.3109 | нд | 245.9994 | нд | 735.9891 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение вычислительной и организационной техники (ВТиОТ) | Г | нд | нд | нд | нд | 15.8709 | нд | нд | 16.9537 | нд | нд | 16.9537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.369 | нд | 5.1886 | нд | 5.3961 | нд | 16.9537 | нд | нд
1.6.1.1 | Приобретение ВТиОТ | K_VTiOT_01.01 | нд | 2021 | 2023 | нд | 15.8709 | нд | нд | 16.9537 | нд | нд | 16.9537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.369 | нд | 5.1886 | нд | 5.3961 | нд | 16.9537 | нд | нд
1.6.2 | Приобретение автотранспортной техники | Г | нд | нд | нд | нд | 14.0875 | нд | нд | 15.0652 | нд | нд | нд | 15.0652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3979 | нд | 4.713 | нд | 4.9543 | нд | 15.0652 | нд | нд
1.6.2.1 | Приобретение автотранспортной техники | K_AVTO_01.02 | нд | 2021 | 2023 | нд | 14.0875 | нд | нд | 15.0652 | нд | нд | нд | 15.0652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3979 | нд | 4.713 | нд | 4.9543 | нд | 15.0652 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение отдельных объектов основных средств (ООС) | Г | нд | нд | нд | нд | 6.2504 | нд | нд | 6.6345 | нд | нд | 6.6345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2998 | нд | 1.4863 | нд | 1.8485 | нд | 6.6346 | нд | нд
1.6.3.1 | Приобретение ООС | K_OOS_01.03 | нд | 2021 | 2023 | нд | 6.2504 | нд | нд | 6.6345 | нд | нд | 6.6345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2998 | нд | 1.4863 | нд | 1.8485 | нд | 6.6346 | нд | нд
1.6.4 | Монтаж охранной и пожарной сигнализации (ОПС) | Г | нд | нд | нд | нд | 1.6348 | нд | нд | 1.7446 | нд | 1.7446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7484 | нд | 0.3891 | нд | 0.6071 | нд | 1.7446 | нд | нд
1.6.4.1 | Монтаж ОПС | K_OPS_01.04 | нд | 2021 | 2023 | нд | 1.6348 | нд | нд | 1.7446 | нд | 1.7446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7484 | нд | 0.3891 | нд | 0.6071 | нд | 1.7446 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК) | Г | нд | нд | нд | нд | 31.1812 | нд | нд | 33.1091 | нд | нд | нд | 33.1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8566 | нд | 6.3207 | нд | 9.9317 | нд | 33.109 | нд | нд
1.6.5.1 | Приобретение объектов недвижимости для ЦОК | K_COK.POK_01.05 | нд | 2021 | 2023 | нд | 31.1812 | нд | нд | 33.1091 | нд | нд | нд | 33.1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8566 | нд | 6.3207 | нд | 9.9317 | нд | 33.109 | нд | нд
1.6.6 | Энергосбережение | Г | нд | нд | нд | нд | 16.9886 | нд | нд | 18.0638 | нд | 18.0638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6772 | нд | 3.8566 | нд | 5.5301 | нд | 18.0639 | нд | нд
1.6.6.1 | Энергосбережение | K_ENERGOSB_01.07 | нд | 2021 | 2023 | нд | 16.9886 | нд | нд | 18.0638 | нд | 18.0638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6772 | нд | 3.8566 | нд | 5.5301 | нд | 18.0639 | нд | нд
1.6.7 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) | Г | нд | нд | нд | нд | 601.883 | нд | нд | 644.4181 | нд | 477.5203 | 166.8977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.3299 | нд | 209.3566 | нд | 217.7316 | нд | 644.4181 | нд | нд
1.6.7.1 | Создание ИСУЭ | K_ISUE_01.08 | нд | 2021 | 2023 | нд | 601.883 | нд | нд | 644.4181 | нд | 477.5203 | 166.8977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.3299 | нд | 209.3566 | нд | 217.7316 | нд | 644.4181 | нд | нд