## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с "Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.20 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [14 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [34 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.20 года | План на 01.01.года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Ульяновская область | Г | нд | нд | нд | нд | 832.8835 | 832.8835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891.2948 | нд | нд | нд | нд | 113.3707 | нд | нд | 113.3707 | нд | 15.7589 | нд | нд | 15.7589 | нд | 310.4146 | нд | нд | 310.4146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 281.1866 | нд | нд | 281.1866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 299.6938 | нд | нд | 299.6938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891.295 | нд | нд | 891.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4078 | 7.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4078 | 7.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6136 | нд | нд | 3.6136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4945 | нд | нд | 4.4945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4078 | 7.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6136 | нд | нд | 3.6136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4945 | нд | нд | 4.4945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция центров обслуживания клиентов (ЦОК) | K_COK.REK_01.06 | нд | 2022 | 2023 | нд | 7.4078 | 7.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6136 | нд | нд | 3.6136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4945 | нд | нд | 4.4945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.108 | нд | нд | 8.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 825.4757 | 825.4757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 883.1868 | нд | нд | нд | нд | 113.3707 | нд | нд | 113.3707 | нд | 15.7589 | нд | нд | 15.7589 | нд | 310.4146 | нд | нд | 310.4146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.5731 | нд | нд | 277.5731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 295.1993 | нд | нд | 295.1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 883.1869 | нд | нд | 883.1869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение вычислительной и организационной техники (ВТиОТ) | Г | нд | нд | нд | нд | 19.0451 | 19.0451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3444 | нд | нд | нд | нд | 9.4313 | нд | нд | 9.4313 | нд | 6.2686 | нд | нд | 6.2686 | нд | 7.6428 | нд | нд | 7.6428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2263 | нд | нд | 6.2263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4753 | нд | нд | 6.4753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3444 | нд | нд | 20.3444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1 | Приобретение ВТиОТ | K_VTiOT_01.01 | нд | 2021 | 2023 | нд | 19.0451 | 19.0451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3444 | нд | нд | нд | нд | 9.4313 | нд | нд | 9.4313 | нд | 6.2686 | нд | нд | 6.2686 | нд | 7.6428 | нд | нд | 7.6428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2263 | нд | нд | 6.2263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4753 | нд | нд | 6.4753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3444 | нд | нд | 20.3444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобретение автотранспортной техники | Г | нд | нд | нд | нд | 16.905 | 16.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0782 | нд | нд | нд | нд | 10.611 | нд | нд | 10.611 | нд | 3.2831 | нд | нд | 3.2831 | нд | 6.4775 | нд | нд | 6.4775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6556 | нд | нд | 5.6556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9452 | нд | нд | 5.9452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0782 | нд | нд | 18.0782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2.1 | Приобретение автотранспортной техники | K_AVTO_01.02 | нд | 2021 | 2023 | нд | 16.905 | 16.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0782 | нд | нд | нд | нд | 10.611 | нд | нд | 10.611 | нд | 3.2831 | нд | нд | 3.2831 | нд | 6.4775 | нд | нд | 6.4775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6556 | нд | нд | 5.6556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9452 | нд | нд | 5.9452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0782 | нд | нд | 18.0782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение отдельных объектов основных средств (ООС) | Г | нд | нд | нд | нд | 7.5005 | 7.5005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9614 | нд | нд | нд | нд | 4.3012 | нд | нд | 4.3012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | нд | нд | 3.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7836 | нд | нд | 1.7836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2182 | нд | нд | 2.2182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9615 | нд | нд | 7.9615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3.1 | Приобретение ООС | K_OOS_01.03 | нд | 2021 | 2023 | нд | 7.5005 | 7.5005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9614 | нд | нд | нд | нд | 4.3012 | нд | нд | 4.3012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | нд | нд | 3.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7836 | нд | нд | 1.7836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2182 | нд | нд | 2.2182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9615 | нд | нд | 7.9615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Монтаж охранной и пожарной сигнализации (ОПС) | Г | нд | нд | нд | нд | 1.9618 | 1.9618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0935 | нд | нд | нд | нд | 1.1443 | нд | нд | 1.1443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89808 | нд | нд | 0.89808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46692 | нд | нд | 0.46692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72852 | нд | нд | 0.72852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0935 | нд | нд | 2.0935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4.1 | Монтаж ОПС | K_OPS_01.04 | нд | 2021 | 2023 | нд | 1.9618 | 1.9618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0935 | нд | нд | нд | нд | 1.1443 | нд | нд | 1.1443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89808 | нд | нд | 0.89808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46692 | нд | нд | 0.46692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72852 | нд | нд | 0.72852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0935 | нд | нд | 2.0935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК) | Г | нд | нд | нд | нд | 37.4174 | 37.4174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7309 | нд | нд | нд | нд | 25.7564 | нд | нд | 25.7564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2279 | нд | нд | 20.2279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5848 | нд | нд | 7.5848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.918 | нд | нд | 11.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7308 | нд | нд | 39.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5.1 | Приобретение объектов недвижимости для ЦОК | K_COK.POK_01.05 | нд | 2021 | 2021 | нд | 37.4174 | 37.4174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7309 | нд | нд | нд | нд | 25.7564 | нд | нд | 25.7564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2279 | нд | нд | 20.2279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5848 | нд | нд | 7.5848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.918 | нд | нд | 11.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7308 | нд | нд | 39.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Энергосбережение | Г | нд | нд | нд | нд | 20.3863 | 20.3863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6766 | нд | нд | нд | нд | 2.1241 | нд | нд | 2.1241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4126 | нд | нд | 10.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6279 | нд | нд | 4.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6361 | нд | нд | 6.6361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6767 | нд | нд | 21.6767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6.1 | Энергосбережение | K_ENERGOSB_01.07 | нд | 2021 | 2021 | нд | 20.3863 | 20.3863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6766 | нд | нд | нд | нд | 2.1241 | нд | нд | 2.1241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4126 | нд | нд | 10.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6279 | нд | нд | 4.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6361 | нд | нд | 6.6361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6767 | нд | нд | 21.6767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) | Г | нд | нд | нд | нд | 722.2596 | 722.2596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 773.3017 | нд | нд | нд | нд | 60.0024 | нд | нд | 60.0024 | нд | 6.2072 | нд | нд | 6.2072 | нд | 260.7959 | нд | нд | 260.7959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251.2279 | нд | нд | 251.2279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 261.2779 | нд | нд | 261.2779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 773.3017 | нд | нд | 773.3017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7.1 | Создание ИСУЭ | K_ISUE_01.08 | нд | 2021 | 2023 | нд | 722.2596 | 722.2596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 773.3017 | нд | нд | нд | нд | 60.0024 | нд | нд | 60.0024 | нд | 6.2072 | нд | нд | 6.2072 | нд | 260.7959 | нд | нд | 260.7959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251.2279 | нд | нд | 251.2279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 261.2779 | нд | нд | 261.2779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 773.3017 | нд | нд | 773.3017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).