## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Ульяновскэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 29.10.2021 года № 228-од
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом утвержденного плана) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом корректировки утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План (с учетом утвержденного плана) | План (с учетом предложения по корректировке утвержденного плана) | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2024 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Ульяновская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1401 | нд | нд | нд | нд | 2525.2105 | 2517.0035 | 191.1107 | 265.4602 | 242.235 | 190.3562 | нд | нд | 190.3562 | нд | 190.3921 | нд | нд | 190.3921 | нд | 260.6234 | нд | нд | 260.6234 | нд | 252.4163 | нд | нд | 252.4163 | нд | 388.3198 | нд | нд | 388.3198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 325.5538 | нд | нд | 325.5538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 443.7938 | нд | нд | 443.7938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 574.1649 | нд | нд | 574.1649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 532.7548 | нд | нд | 532.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2525.2105 | нд | нд | 2525.2105 | нд | 2517.0035 | нд | нд | 2517.0035 | нд | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1401 | нд | нд | нд | нд | 2525.2105 | 2517.0035 | 191.1107 | 265.4602 | 242.235 | 190.3562 | нд | нд | 190.3562 | нд | 190.3921 | нд | нд | 190.3921 | нд | 260.6234 | нд | нд | 260.6234 | нд | 252.4163 | нд | нд | 252.4163 | нд | 388.3198 | нд | нд | 388.3198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 325.5538 | нд | нд | 325.5538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 443.7938 | нд | нд | 443.7938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 574.1649 | нд | нд | 574.1649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 532.7548 | нд | нд | 532.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2525.2105 | нд | нд | 2525.2105 | нд | 2517.0035 | нд | нд | 2517.0035 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | 0 | 0 | 10.7346 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | 0 | 0 | 10.7346 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | 0 | 0 | 10.7346 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Энергосбережение | L_3.04_ENERGOSB | Отказ от реализации | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | 0 | 0 | 10.7346 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7346 | нд | нд | 10.7346 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | Отказ от реализации инвестиционного проекта в связи с тем, что: 1. Финансирование инвестиционной программы АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год не в полном объеме учтено Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при утверждении сбытовых надбавок на 2024 год. Источник "Амортизация" был скорректирован до 12,5 млн. руб. (заявлено АО "Ульяновскэнерго" 37 млн. руб, в т.ч. 18,8 млн. руб. в качестве источника финансирования утвержденной инвестиционной программы 2024 года). 2. Отсутствие требуемой проектной документации для осуществления строительно-монтажных работ. 3. Включение мероприятий в программу энергосбережения и повышения энергетической эффеткивности АО "Ульяновскэнерго" с предполагаемой реализацией за счет собственных средств. Остаток средств (2,6 млн. руб. без НДС) перераспределен на финансирование мероприятий титула "Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии" (L_3.05_ISUEE).
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1401 | нд | нд | нд | нд | 2510.2844 | 2433.7387 | 191.1107 | 254.7257 | 242.235 | 190.3562 | нд | нд | 190.3562 | нд | 190.3921 | нд | нд | 190.3921 | нд | 249.8888 | нд | нд | 249.8888 | нд | 252.4163 | нд | нд | 252.4163 | нд | 387.6598 | нд | нд | 387.6598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 322.0222 | нд | нд | 322.0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 443.7938 | нд | нд | 443.7938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 574.1649 | нд | нд | 574.1649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 532.7548 | нд | нд | 532.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2510.2844 | нд | нд | 2510.2844 | нд | 2433.7387 | нд | нд | 2433.7387 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.0162 | 15.0162 | 0 | 15.0162 | нд | нд | 15.0162 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК) | L_3.03_COK.POK | Отказ от реализации | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0162 | 15.0162 | 0 | 15.0162 | нд | нд | 15.0162 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отказ от реализации с перераспределением средств по другим титулам в рамках утвержденной инвестиционной программы 2022-2024 годов в отношении 2023 года.
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1401 | нд | нд | нд | нд | 2431.2111 | 2433.7387 | 176.0945 | 239.7095 | 242.235 | 175.34 | нд | нд | 175.34 | нд | 190.3921 | нд | нд | 190.3921 | нд | 249.8888 | нд | нд | 249.8888 | нд | 252.4163 | нд | нд | 252.4163 | нд | 323.6417 | нд | нд | 323.6417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 315.8001 | нд | нд | 315.8001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 437.325 | нд | нд | 437.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 573.006 | нд | нд | 573.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 531.5495 | нд | нд | 531.5495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2431.2111 | нд | нд | 2431.2111 | нд | 2433.7387 | нд | нд | 2433.7387 | нд | нд
1.3.3.3 | Приобретение вычислительной и организационной техники | L_3.01_VTIOT | Планирование | 2024 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.275 | нд | нд | нд | нд | 96.1095 | 96.1092 | 10.059 | 8.0442 | 8.0439 | 6.2838 | нд | нд | 6.2838 | нд | 8.245 | нд | нд | 8.245 | нд | 6.2302 | нд | нд | 6.2302 | нд | 6.2299 | нд | нд | 6.2299 | нд | 22.4983 | нд | нд | 22.4983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.33 | нд | нд | 31.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4613 | нд | нд | 13.4613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1453 | нд | нд | 11.1453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4443 | нд | нд | 11.4443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.1095 | нд | нд | 96.1095 | нд | 96.1092 | нд | нд | 96.1092 | нд | Корректировка состава мероприятий инвестиционного проекта в отношении 2024 года обусловлена существенным изменением рыночной конъюнктуры, ценовых параметров, и направлена на сохранение общего объема финансирования и освоения капитальных вложений в рамках инвестиционной программы, с учетом включенных в необходимую валовую выручку АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год источников финансирования инвестиционной программы.
1.3.3.3 | Приобретение автотранспорта | L_3.02_AVTO | Планирование | 2024 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.06 | нд | нд | нд | нд | 108.6741 | 108.6761 | 4.0459 | 0 | 0 | 7.0668 | нд | нд | 7.0668 | нд | 13.4148 | нд | нд | 13.4148 | нд | 5.2505 | нд | нд | 5.2505 | нд | 5.2525 | нд | нд | 5.2525 | нд | 30.0215 | нд | нд | 30.0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2715 | нд | нд | 22.2715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2354 | нд | нд | 17.2354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1695 | нд | нд | 14.1695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7258 | нд | нд | 19.7258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.6741 | нд | нд | 108.6741 | нд | 108.6761 | нд | нд | 108.6761 | нд | Корректировка состава мероприятий инвестиционного проекта в отношении 2024 года обусловлена существенным изменением рыночной конъюнктуры, ценовых параметров, и направлена на сохранение общего объема финансирования и освоения капитальных вложений в рамках инвестиционной программы, с учетом включенных в необходимую валовую выручку АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год источников финансирования инвестиционной программы.
1.3.3.3 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | L_3.05_ISUEE | Планирование | 2024 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8052 | нд | нд | нд | нд | 2226.4276 | 2228.9534 | 161.9895 | 231.6653 | 234.1911 | 161.9894 | нд | нд | 161.9894 | нд | 168.7323 | нд | нд | 168.7323 | нд | 238.4081 | нд | нд | 238.4081 | нд | 240.9339 | нд | нд | 240.9339 | нд | 271.1219 | нд | нд | 271.1219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 262.1986 | нд | нд | 262.1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 406.6283 | нд | нд | 406.6283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 547.6912 | нд | нд | 547.6912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 500.3794 | нд | нд | 500.3794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2226.4276 | нд | нд | 2226.4276 | нд | 2228.9534 | нд | нд | 2228.9534 | нд | Корректировка состава мероприятий инвестиционного проекта в отношении 2024 года обусловлена существенным изменением рыночной конъюнктуры, ценовых параметров, и направлена на сохранение общего объема финансирования и освоения капитальных вложений в рамках инвестиционной программы, с учетом включенных в необходимую валовую выручку АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год источников финансирования инвестиционной программы. Включено перераспределение 2,6 млн. руб. без НДС в связи с отказом от реализации инвестиционного проекта "Энергосбережение" (L_3.04_ENERGOSB) (по причине: финансирование инвестиционной программы АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год не в полном объеме учтено Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при утверждении сбытовых надбавок на 2024 год, отсутствие требуемой проектной документации для осуществления строительно-монтажных работ, включение мероприятий в программу энергосбережения и повышения энергетической эффеткивности АО "Ульяновскэнерго" с предполагаемой реализацией за счет собственных средств).
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 64.0181 | нд | нд | 64.0181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2221 | нд | нд | 6.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4689 | нд | нд | 6.4689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1588 | нд | нд | 1.1588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2053 | нд | нд | 1.2053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | нд | нд | 79.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.0181 | нд | нд | 64.0181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2221 | нд | нд | 6.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4689 | нд | нд | 6.4689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1588 | нд | нд | 1.1588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2053 | нд | нд | 1.2053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | нд | нд | 79.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.4.2 | Приобретение программного обеспечения для осуществления энергосбытовой деятельности | O_3.08_SOFT | Планирование | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.0181 | нд | нд | 64.0181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2221 | нд | нд | 6.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4689 | нд | нд | 6.4689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1588 | нд | нд | 1.1588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2053 | нд | нд | 1.2053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | нд | нд | 79.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5316 | нд | нд | 3.5316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1916 | нд | нд | 4.1916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.5 | Мероприятия по исполнению требований федерального законодательства | O_3.06_OOOS | Планирование | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5316 | нд | нд | 3.5316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1916 | нд | нд | 4.1916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд