Раздел 8. Инвестиционная деятельность

  - Инвестиции Общества

План-прогноз капитальных вложений в 2005 году на техническое перевооружение, реконструкцию и строительство предусмотрен в полном объёме начисленной амортизации 258,5 (с НДС) млн. рублей в действующих ценах.

Источник финансирования – амортизационные отчисления.

Направления финансирования:

- программа технического перевооружения и реконструкции	245,65

- строительство	12,85

План капитальных вложений за 2005 года выполнен в объеме 198,66 млн. рублей, в том числе НДС 22,04 млн.рублей, что составило 76,8% от годового плана. Введено основных фондов на сумму 243,8 млн. рублей, что составило 130% от годового плана. Профинансировано 225,2 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2006 составила 29,2 млн.рублей.

Основные капиталовложения в 2005 году были направлены на повышение надежности и подготовку оборудования предприятий ОАО «Ульяновскэнерго» к работе в осенне-зимний период, для чего проводились работы на следующих объектах:

- Главный корпус – реконструкция водяного экономайзера	ТЭЦ-1

- Главный корпус – кондиционирование	ТЭЦ-1

- Главный корпус – пожаротушение	ТЭЦ-1

- ТГ-9.Главный корпус – реконструкция с заменой ЦВД	ТЭЦ-1

- ТГ-7.Главный корпус – реконструкция с заменой рамы КРУ	ТЭЦ-1

- Энергоблок № 1 – реконструкция ротора рабочего

возбудителя	ТЭЦ-2

- Энергетический котел ТПЕ-429 ст.№ 2А

(реконструкция КПП-2)	ТЭЦ-2

- ОРУ-110/220 кВ	ТЭЦ-2

- Теплотрасса М-2 от т.119а до т.127	УТС

- ВЛ-110 кВ «Восточная-Центральная»	УЭС

- ВЛ-110 кВ «Сызрань-Ключики»	ЮЭС

- АСКУЭ – Приказ № 729 от 14.12.2004 – выполнены работы по обеспечению готовности к запуску конкурентного оптового рынка электроэнергии

- Система коммерческого учета

тепловой и электрической энергии	ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3

- Система охраны территории	ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3

- ПС 220/110/10 кВ «Мелекесс-Городская» (замена ячеек КРУ с

масл.выключателями на ячейки с вак.выключателями)	ДЭС

Основные показатели капиталовложений ОАО «Ульяновскэнерго» за 2004-2005 год приведены ниже.

Сравнительные данные по инвестициям общества за 2003-2005 год приведены ниже.

Причиной низкой реализации расчетных источников финансирования (амортизация) на нужды ТП и Р и увеличения кредиторской задолженности подрядным организациям и поставщикам явилась низкая платежеспособность потребителей за тепловую и электрическую энергию.

Проводимая работа с региональной энергетической комиссией и администрацией области результатов не дала. Из-за отсутствия собственных средств у администрации области денежные средства на техническое перевооружение, реконструкцию и строительство объектов энергетики не выделялись.

Для решения вышеуказанных проблем необходимо:

- обеспечить стопроцентную оплату текущих платежей с потребителей за тепло- и электроэнергию.

  - Источники финансирования инвестиционных программ

Единственный источник финансирования инвестиционных программ в 2005 году как и в 2002-2004 годах – собственная амортизация, которая в 2005 году составила 225 млн.рублей.

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты с 1997 года не привлекались.

  - Непрофильные финансовые вложения

В настоящее время ОАО «Ульяновскэнерго» является участником 5 непрофильных организаций.

Данные финансовые вложения были осуществлены в период преимущественно 1990-1994 годов.

  - Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты с 1997 года не привлекались

| Основные показатели капиталовложений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год |  |  |
|  |  |  | факт | факт |  | план |
| 1 | Ввод производственных мощностей |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Всего |  |  |  |  |  |
| 1.0.1 | турбоагрегаты | МВт |  |  |  |  |
| 1.0.2 | котлоагрегаты | Т/ч |  |  |  |  |
| 1.0.3 | водогрейные котлы | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1.0.4 | электрические сети | Км | 48,06 |  | 16,6 | 18,9 |
| 1.0.4.1 | напряжением 330-500кВ | Км |  |  |  | 0 |
| 1.0.4.2 | напряжением 35-220кВ | Км | 22,2 |  |  | 13,5 |
| 1.0.4.3 | напряжением 0.4-10кВ | Км | 25,86 |  | 16,6 | 5,4 |
| 1.0.5 | подстанции | МВА | 2,34 |  | 0,57 |  |
| 1.0.6 | тепловые сети | Км |  |  | 4,39 | 1,72 |
| 1.1 | Новое строительство и расширение действующих предприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | турбоагрегаты | МВт |  |  |  |  |
| 1.1.2 | котлоагрегаты | Т/ч |  |  |  |  |
| 1.1.3 | водогрейные котлы | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1.1.4 | электрические сети | Км |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | напряжением 330-500кВ | Км |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | напряжением 35-220кВ | Км |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | напряжением 0.4-10кВ | Км |  |  |  |  |
| 1.1.5 | подстанции | МВА |  |  |  |  |
| 1.1.6 | тепловые сети | Км |  |  |  |  |
| 1.2 | Техперевооружение и реконструкция действующих предприятий |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | турбоагрегаты | МВт |  |  |  |  |
| 1.2.2 | котлоагрегаты | Т/ч |  |  |  |  |
| 1.2.3 | водогрейные котлы | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1.2.4 | электрические сети | Км | 48,06 |  | 16,6 | 18,9 |
| 1.2.4.1 | напряжением 330-500кВ | Км |  |  |  | 0 |
| 1.2.4.2 | напряжением 35-220кВ | Км | 22,2 |  |  | 13,5 |
| 1.2.4.3 | напряжением 0.4-10кВ | Км | 25,86 |  | 16,6 | 5,4 |
| 1.2.5 | подстанции | МВА | 2,34 |  | 0,57 |  |
| 1.2.6 | тепловые сети | Км |  |  | 4,39 | 1,72 |
| 2 | Капиталовложений, всего | Тыс. руб | 175 898 |  | 176 618 | 219 068 |
| 2.1 | капиталовложения на производственное развитие | Тыс. руб | 175 898 |  | 176 618 | 219 068 |
| 2.1.1 | техперевооружение и реконструкцию действующих предприятий | Тыс. руб | 173 998 |  | 171 492 | 208 178 |
| 2.1.2 | новое строительство и расширение действующих предприятий | Тыс. руб | 1 900 |  | 5 126 | 10 890 |
| 2.2 | капиталовложения в строительство непроизводственной сферы развитие | Тыс. руб |  |  |  |  |
| 3 | Доля капиталовложений в объекты: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | техперевооружения и реконструкции | % | 69,2 |  | 78,3 | 95 |
| 3.2 | нового строительства | % | 27,1 |  | 2,3 | 5 |
| 4 | Доля капиталовложений в объекты: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | производственного назначения | % |  |  | 100 | 100 |
| 4.2 | непроизводственного назначения | % |  |  |  |  |
| 5 | Удельные капиталовложения во вводимые объекты (в ценах 1991 года): |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | турбоагрегаты | руб/МВт |  |  |  |  |
| 5.2.2 | котлоагрегаты | руб/т/ч |  |  |  |  |
| 5.2.3 | водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | электрические сети | Т.руб/км | 674/48.06 |  | 721/7.34 | 18,8 |
| 5.2.4.1 | напряжением 330-500кВ | руб/км |  |  |  |  |
| 5.2.4.2 | напряжением 35-220кВ | Т.руб/км | 4207/22.2 |  |  | 22,1 |
| 5.2.4.3 | напряжением 0.4-10кВ | Т.руб/км | 3195/2586 |  | 5674/16.6 | 10 |
| 5.2.5 | подстанции | руб/кВА | 46/2.34 |  | 64/0.57 |  |
| 5.2.6 | тепловые сети | Т.руб/км |  |  | 48420/4.39 | 210,4 |
| 6 | Кроме того НДС | Тыс. руб | 22 720 |  | 22 043 | 39 432 |
| 7 | Инвестиции, всего | Тыс.руб. | 175 898 |  | 176 618 | 258 500 |

| Инвестиции общества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма капитальных вложений по годам, млн.руб. |  |  |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего | 156,7 | 176 | 176,6 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 153,3 | 174 | 171,5 |
| 1,1 | отрасль "Электроэнергетика" | 153,3 | 174 | 171,5 |
| 1,2 | отрасль "Сельское хозяйство" | - | - | - |
| 2 | Строительство | 3,5 | 1,9 | 5,1 |
| 2,1 | отрасль "Электроэнергетика" | 3,5 | 1,9 | 5,1 |
| 2,2 | отрасль "Сельское хозяйство" | - | - | - |
| 2,3 | непромышленное строительство | - | - | - |