## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Ульяновскэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 29.10.2021 года № 228-од
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года (N-1) |  | План на 01.01.года X |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
1 | Ульяновская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2119.2063 | 0 | 8.9455 | 1931.601 | 178.6598 | 2112.8713 | 0 | 2.6088 | 1928.5531 | 181.7094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158.6302 | 158.6601 | 217.1861 | 210.8512 | 334.5644 | 334.5644 | 272.6386 | 272.6386 | 371.2535 | 371.2535 | 479.0249 | 479.0249 | 444.5387 | 444.5387 | 2119.2063 | 2112.8713 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2119.2063 | 0 | 8.9455 | 1931.601 | 178.6598 | 2112.8713 | 0 | 2.6088 | 1928.5531 | 181.7094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158.6302 | 158.6601 | 217.1861 | 210.8512 | 334.5644 | 334.5644 | 272.6386 | 272.6386 | 371.2535 | 371.2535 | 479.0249 | 479.0249 | 444.5387 | 444.5387 | 2119.2063 | 2112.8713 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9455 | 0 | 8.9455 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9455 | 0 | 8.9455 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9455 | 0 | 8.9455 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | нд
1.3.2.1.1 | Энергосбережение | L_3.04_ENERGOSB | нд | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 8.9455 | 0 | 8.9455 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9455 | 2.6088 | Финансирование инвестиционной программы АО "Ульяновскэнерго" на 2024 год не в полном объеме учтено Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при утверждении сбытовых надбавок на 2024 год. Источник "Амортизация" был скорректирован до 12,5 млн. руб. (заявлено АО "Ульяновскэнерго" 37 млн. руб, в т.ч. 18,8 млн. руб. в качестве источника финансирования утвержденной инвестиционной программы 2024 года).
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2106.7678 | 0 | 0 | 1928.108 | 178.6598 | 2106.7695 | 0 | 0 | 1925.0601 | 181.7094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158.6302 | 158.6601 | 208.2406 | 208.2424 | 334.0144 | 334.0144 | 269.6956 | 269.6956 | 371.2535 | 371.2535 | 479.0249 | 479.0249 | 444.5387 | 444.5387 | 2106.7678 | 2106.7695 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК) | L_3.03_COK.POK | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации с перераспределением средств по другим титулам в рамках утвержденной инвестиционной программы 2022-2024 годов в отношении 2023 года.
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2027.6946 | 0 | 0 | 1928.108 | 99.5866 | 2027.6963 | 0 | 0 | 1925.0601 | 102.6362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.1167 | 158.6601 | 208.2406 | 208.2424 | 269.9963 | 269.9963 | 263.4736 | 263.4736 | 364.7846 | 364.7846 | 477.866 | 477.866 | 443.3334 | 443.3334 | 2027.6946 | 2027.6963 | нд
1.3.3.3 | Приобретение вычислительной и организационной техники | L_3.01_VTIOT | нд | 2024 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | 80.0912 | 0 | 0 | 80.0912 | 0 | 80.091 | 0 | 0 | 80.091 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2365 | 6.8708 | 5.1918 | 5.1916 | 18.7486 | 18.7486 | 26.1083 | 26.1083 | 11.2178 | 11.2178 | 9.2878 | 9.2878 | 9.5369 | 9.5369 | 80.0912 | 80.091 | нд
1.3.3.3 | Приобретение автотранспорта | L_3.02_AVTO | нд | 2024 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | 90.5618 | 0 | 0 | 1.0871 | 89.4746 | 90.5634 | 0 | 0 | 1.0871 | 89.4763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.889 | 11.179 | 4.3754 | 4.3771 | 25.0179 | 25.0179 | 18.5596 | 18.5596 | 14.3628 | 14.3628 | 11.8079 | 11.8079 | 16.4381 | 16.4381 | 90.5618 | 90.5634 | нд
1.3.3.3 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | L_3.05_ISUEE | нд | 2024 | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | 1857.0416 | 0 | 0 | 1846.9297 | 10.1119 | 1857.0419 | 0 | 0 | 1843.8819 | 13.1599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 134.9912 | 140.6103 | 198.6734 | 198.6736 | 226.2298 | 226.2298 | 218.8057 | 218.8057 | 339.2041 | 339.2041 | 456.7703 | 456.7703 | 417.3583 | 417.3583 | 1857.0416 | 1857.0419 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | 0 | 0 | 0 | 79.0732 | 79.0732 | 0 | 0 | 0 | 79.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0181 | 64.0181 | 6.2221 | 6.2221 | 6.4689 | 6.4689 | 1.1588 | 1.1588 | 1.2053 | 1.2053 | 79.0732 | 79.0732 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0732 | 0 | 0 | 0 | 79.0732 | 79.0732 | 0 | 0 | 0 | 79.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0181 | 64.0181 | 6.2221 | 6.2221 | 6.4689 | 6.4689 | 1.1588 | 1.1588 | 1.2053 | 1.2053 | 79.0732 | 79.0732 | нд
1.3.3.4.2 | Приобретение программного обеспечения для осуществления энергосбытовой деятельности | O_3.08_SOFT | нд | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | нд | 79.0732 | 0 | 0 | 0 | 79.0732 | 79.0732 | 0 | 0 | 0 | 79.0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0181 | 64.0181 | 6.2221 | 6.2221 | 6.4689 | 6.4689 | 1.1588 | 1.1588 | 1.2053 | 1.2053 | 79.0732 | 79.0732 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 2.943 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 3.493 | нд
1.3.5 | Мероприятия по исполнению требований федерального законодательства | O_3.06_OOOS | нд | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 2.943 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 3.493 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд