## Отчет об исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновскэнерго" за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года, тыс. руб. без НДС
| Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Ед. изм. | Утверждённый план | [9 empty] | Факт | [9 empty] | Примечания
|  |  |  | Всего 2024 год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего 2024 год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  |  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
| Всего по мероприятиям инвестиционной программы |  | - | - | 217186.0734 | - | 14483.619 | - | 69906.8901 | - | 82637.2233 | - | 50158.341 | - | 156413.7906 | - | 970.3258 | - | 111404.6715 | - | 44038.7933 | - | 0
Приобретение ВТиОТ (L_3.01_VTiOT) | Приобретение ВТиОТ | L_3.01_VTiOT |  | - | 5191.6163 | - | 0 | - | 675.0051 | - | 4516.6113 | - | 0 | - | 4203.6583 | - | 0 | - | 0 | - | 4203.6583 | - | 0
| Принтер (А4) |  | шт. | 6 | 411.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение сумм освоения в пользу МФУ.
| Многофункциональное устройство (А4) |  | шт. | 8 | 705.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 705.6084 | 0 | 0 | 16 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 880 | 0 | 0
| Монитор для персонального компьютера |  | шт. | 15 | 150.0004 | 0 | 0 | 15 | 150.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 249.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 249.125 | 0 | 0
| Персональный компьютер |  | шт. | 15 | 525.0047 | 0 | 0 | 15 | 525.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 407.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 407.8667 | 0 | 0
| Серверное оборудование |  | шт. | 2 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 2666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2666.6667 | 0 | 0
Приобретение автотранспортной техники (L_3.02_AVTO) | Приобретение автотранспортной техники | L_3.02_AVTO |  | - | 4375.4 | - | 0 | - | 0 | - | 4375.4 | - | 0 | - | 4240.705 | - | 0 | - | 0 | - | 4240.705 | - | 0
| Легковой автомобиль Lada Niva |  | шт. | 4 | 4375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4375.4 | 0 | 0 | 5 | 4240.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4240.705 | 0 | 0
Энергосбережение (L_3.04_ENERGOSB) | Энергосбережение | L_3.04_ENERGOSB |  | - | 8945 | - | 0 | - | 1950 | - | 6995 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Доработанным проектом инвестиционной программы АО "Ульяновскэнерго" на 2024-2029 годы предусмотрен отказ от реализации мероприятий титула с частичным перераспределением финансирования в пользу титула "Создание ИСУЭЭ(М)"
| Реконструкция системы отопления в здании центрального аппарата обособленного подразделения (р. п. Новоспасское) |  | - | - | 650 | - | 0 | - | 650 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| Реконструкция системы отопления в здании центрального аппарата обособленного подразделения (р. п. Вешкайма) |  | - | - | 650 | - | 0 | - | 650 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| Реконструкция системы отопления в здании центрального аппарата обособленного подразделения (г. Барыш) |  | - | - | 650 | - | 0 | - | 650 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| Капитальный ремонт здания центрального аппарата обособленного подразделения в р. п. Сурское (установка окон из ПВХ-профилей, замена электрической проводки, утепление полов) |  | - | - | 3000 | - | 0 | - | 0 | - | 3000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
| Замена силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции на территории центрального аппарата (г. Ульяновск) |  | - | - | 3995 | - | 0 | - | 0 | - | 3995 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
Создание ИСУЭЭ(М) (L_3.05_ISUEE) | Создание ИСУЭЭ(М) | L_3.05_ISUEE |  | - | 198674.057 | - | 14483.619 | - | 67281.885 | - | 66750.212 | - | 50158.341 | - | 147969.4273 | - | 970.3258 | - | 111404.6715 | - | 35594.43 | - | 0
| Индивидуальные приборы учета |  | шт. | 16549.9027 | 115320.417 | 919.4443 | 6406.689 | 5861.4584 | 40842.648 | 5861 | 40842.648 | 3908 | 27228.432 | 12131 | 131651.6778 | 159 | 970.3258 | 9527 | 106438.9519 | 2445 | 24242.4 | 0 | 0 | Фактическая стоимость сформирована с учётом монтажа приборов учета.
| Общедомовые приборы учета прямого включения |  | шт. | 499.8611 | 8897.599 | 27.7778 | 494.311 | 177.0833 | 3151.233 | 177 | 3151.233 | 118 | 2100.822 | 226 | 4295.8835 | 0 | 0 | 131 | 2526.1834 | 95 | 1769.7 | 0 | 0 | Фактическая стоимость сформирована с учётом монтажа приборов учета.
| Общедомовые приборы учета полукосвенного включения |  | шт. | 600.3333 | 10677.125 | 33.3333 | 593.173 | 212 | 3781.482 | 213 | 3781.482 | 142 | 2520.988 | 275 | 5602.0928 | 0 | 0 | 25 | 604.6528 | 250 | 4997.44 | 0 | 0 | Фактическая стоимость сформирована с учетом стоимости монтажа приборов учета, стоимости трансформаторов и стоимости их монтажа.
| Трансформаторы тока |  | шт. | 1800 | 1260 | 100 | 70 | 637 | 446.25 | 638 | 446.25 | 425 | 297.5 | 825 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 965 | 0 | 0 | Фактические расходы на приобретение и монтаж трансформаторов тока учтены в стоимости общедомовых (трехфазных) приборов учета полукосвенного включения
| Базовые станции |  | шт. | 50 | 2465.6 | 50 | 2465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1438.48 | 0 | 0 | 21 | 816.48 | 16 | 622 | 0 | 0
| Работы по монтажу приборов учета электрической энергии, трансформаторов тока, базовых станций |  | - | - | 56455.752 | - | 2900.955 | - | 17851.599 | - | 17851.599 | - | 17851.599 | 37 | 1295 | 0 | 0 | 21 | 735 | 16 | 560 | 0 | 0 | По фактическим данным указаны расходы в отношении монтажа базовых станций.
| Приобретение прочего вспомогательного оборудования |  | - | - | 529.564 | - | 52.891 | - | 158.673 | - | 159 | - | 159 | - | 1681.2932 | 0 | 0 | - | 283.4032 | - | 1397.89 | 0 | 0 | Расходы на вспомогательное оборудование для монтажа базовых станций.
| Программное обеспечение "Учет" для УСПД ВАВИОТ |  | - | - | 1500 | - | 1500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение модификаций (модернизация) программного обеспечения SmartGrid |  | - | - | 200 | - | 0 | - | 0 | - | 200 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение пакета расширений точек учёта программного обеспечения верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии |  | - | - | 1050 | - | 0 | - | 1050 | - | 0 | - | 0 | - | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1040 | 0 | 0
| Приобретение модификаций (модернизация) программного обеспечения верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии |  | - | - | 318 | - | 0 | - | 0 | - | 318 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0