## Исполнение (Форма 7.1)
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО "Ульяновскэнерго"
Исмайлов О. З.
(подпись)
[27 empty] | " | 13 |  | " |  | февраля | 2026 | года
М.П.
Ежеквартальный отчет об исполнении инвестиционной программы на 2025 год (4 квартал), млн. рублей с НДС
№ | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2025 года | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * |  | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал |  | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  | 21
1 | Техническое перевооружение и реконструкция: |  |  |  | 2058.4917 | 241.1607 | 203.7579 | 26.511 | 1.8342 | 52.3475 | 141.9356 | 137.8349 | 27.1401 | 24.4673 | 32.848 | - | - |  | 203.7579 | 32.848 | 1854.7337 |  | -37.4027 | -15.5095
1.1 | L_3.01_VTIOT Приобретение вычислительной и организационной техники |  |  |  | 90.8934 | 24.1145 | 22.6937 | 0.76309 | 0 | 6.574 | 5.5466 | 16.541 | 14.4038 | 0.23641 | 2.7433 | - | - |  | 22.6937 | 2.7433 | 68.1997 |  | -1.4208 | -5.8921
1.2 | O_3.08_SOFT Приобретение программного обеспечения для осуществления энергосбытовой деятельности |  |  |  | 80.7562 | 76.4234 | 40.0268 | 0.36845 | 0.3422 | 0 | 6.194 | 75.5205 | 3.3858 | 0.53449 | 30.1048 | - | - |  | 40.0268 | 30.1048 | 40.7294 |  | -36.3966 | -47.625
1.3 | L_3.05_ISUEE Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии |  |  |  | 1886.8421 | 140.6227 | 141.0375 | 25.3794 | 1.492 | 45.7734 | 130.195 | 45.7734 | 9.3505 | 23.6964 | 0 | - | - |  | 141.0375 | 0 | 1745.8046 |  | 0.41473 | 0.29492
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.