## Пр.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по технической политике АО "Ульяновскэнерго"
В.В. Мизин
(подпись)
[27 empty] | " | 11 |  | " |  | августа | 2022 | года
М.П.
Ежеквартальный отчет об исполнении инвестиционной программы на 2022 год, млн. рублей с НДС
3.3779
№ | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2022 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * |  | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал |  | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция: |  |  |  |  | 20.8945 | 6.5728 | 1.9513 | 2.2826 | 3.3537 | 4.2901 | 13.6382 |  | 1.9513 |  |  |  |  | 6.5728 | 4.2901 | 14.3217 |  | -1.2678 | -19.2884
1.1 | L_3.01_VTiOT Приобретение вычислительной и организационной техники (ВТиОТ) |  |  |  |  | 6.0501 | 2.3048 | 0 | 0.32964 | 1.4024 | 1.9752 | 4.6478 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3048 | 1.9752 | 3.7453 |  | -0.90248 | -39.1559
1.2 | L_3.02_AVTO Приобретение автотранспортной техники |  |  |  |  | 7.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0391 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.0391 |  | 0 | 0
1.3 | L_3.03_COK.POK Приобретение объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов (ЦОК) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | L_3.04_ENERGOSB Энергосбережение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | L_3.05_ISUEE Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)(ИСУЭЭ(М)) |  |  |  |  | 7.8053 | 3.906 | 1.9513 | 1.953 | 1.9513 | 1.953 | 1.9513 |  | 1.9513 |  |  |  |  | 3.906 | 1.953 | 3.8993 |  | -0.0033648 | -0.086144
… | [23 empty] | #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство | [22 empty] | #DIV/0!
1 | Объект 1 | [22 empty] | #DIV/0!
| в том числе ПТП | [22 empty] | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [22 empty] | #DIV/0!
| в том числе ПТП | [22 empty] | #DIV/0!
… | [23 empty] | #DIV/0!
Справочно: | [23 empty] | #DIV/0!
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [22 empty] | #DIV/0!
1 | Объект 1 | [22 empty] | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [22 empty] | #DIV/0!
… | [23 empty] | #DIV/0!
1.6 | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  | 0 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.36194 | 0 | -0.36194 |  | -0.36194 | -100
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Пр.8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по технической политике АО "Ульяновскэнерго"
В.В. Мизин
(подпись)
[14 empty] | " |  | 11 |  | " | августа | 2022 | года
М.П.
Ежеквартальный отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2022 год, млн. рублей без НДС
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования 2022 года | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 17.412 | 5.4773 | 1.6275 | 1.9022 | 2.7947 | 3.5751 | 11.3652 |  |  | 1.6275
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 17.412 | 5.4773 | 1.6275 | 1.9022 | 2.7947 | 3.5751 | 11.3652 |  |  | 1.6275
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 17.412 | 5.4773 | 1.6275 | 1.9022 | 2.7947 | 3.5751 | 11.3652 |  |  | 1.6275
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.